| # BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN # (Detailed Course Syllabus) |  |
| # (Ban hành kèm theo Quyết định số 628 QĐ/ĐHKTQD ngày 18 tháng 6 năm 2024) |  |

# THÔNG TIN CHUNG (General Information)

| - Tên học phần (tiếng Việt): | Quản trị điều hành dự án |
| --- | --- |
| - Tên học phần (tiếng Anh): | Project Execution Management |
| - Trình độ đào tạo: | Đại học |
| - Mã học phần: | QTKD1118 |
| - Số tín chỉ | 03 |
| + Số giờ trên lớp: | 45 |
| + Số giờ tự học: | 105 |
|  | (01 tín chỉ bằng 50 giờ định mức, 01 giờ định mức bằng 50 phút) |
| - Các học phần tiên quyết: | Quản trị kinh doanh 1 |

# KHOA/VIỆN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY (Management Faculty and Teachers)

- Khoa/Viện quản lý học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh

- Địa chỉ: Phòng 1004 Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

- Giảng viên giảng dạy học phần:

| STT | Họ và tên | Email NEU |
| --- | --- | --- |
| 1 | TS. Trương Tuấn Anh | anhtt@neu.edu.vn |
| 2 | TS. Vũ Hoàng Nam | namvh@neu.edu.vn |
| 3 | TS. Trần Mạnh Linh | linhtm.neu@gmail.com |
| 4 | TS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh | anhntn@neu.edu.vn |
| 5 | TS. Vũ Tuấn Anh | vutuananh@neu.edu.vn |
| 6 | TS. Vũ Hùng Phương | hungphuongvu@yahoo.com |

# MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions)

Học phần Quản trị điều hành dự án được thiết kế dựa trên cơ sở tiếp cận lý thuyết quản trị điều hành, là sự phát triển chuyên sâu và là một bộ phận quan trọng của nhóm kiến thức quản trị điều hành của ngành Quản trị kinh doanh. Học phần Quản trị điều hành dự án cung cấp cho người học cũng như người quản lý thực tế những kiến thức, công cụ, kỹ năng cần thiết, có hệ thống về thiết kế quá trình điều hành các dự án, vận hành quá trình và kiểm soát kết quả thực hiện các dự án của tổ chức - doanh nghiệp. Hướng tập trung chủ yếu là điều hành thực hiện các dự án sản xuất, cung ứng dịch vụ, xây dựng công trình, mua sắm máy móc, trang thiết bị và các dự án khác của tổ chức - doanh nghiệp.

Nội dung chính:

Thiết kế quá trình điều hành thực hiện dự án

Lựa chọn đối tác thực hiện dự án

Kiểm soát thời gian thực hiện dự án

Kiểm soát chi phí thực hiện dự án

Đảm bảo và giám sát chất lượng dự án

Quản trị rủi ro và quản trị sự thay đổi

Tổ chức và vận hành văn phòng điều phối thực hiện dự án

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành dự án

Tổ chức nghiệm thu và quyết toán thực hiện dự án

# TÀI LIỆU HỌC TẬP (Leaning Resources: Course Books, Reference Books, and Softwares)

## Giáo trình

[1] Trương Tuấn Anh, Vũ Tuấn Anh (2024) Quản trị điều hành dự án, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (dự kiến);

[2] Larson, E.W. and Gray, C.F. (2020), Project Management: The Managerial Process, 8th edition., McGraw-Hill Education.

## Tài liệu tham khảo

[3] Bài giảng / Slide bài giảng chuẩn.

# MỤC TIÊU HỌC PHẦN (Course Goals)

# Bảng 1. Mục tiêu học phần

| Mã/Code | Mô tả mục tiêu học phần (CG) | CĐR/PLO của CTĐT* |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| CG1 | Hiểu, phân tích được đặc điểm, vai trò và nội dung kiến thức quản trị điều hành thực hiện dự án của tổ chức/doanh nghiệp. Áp dụng kiến thức để phân tích, đánh giá được các tình huống nghiên cứu và cách xử lý các tình huống này trong quản trị điều hành thực hiện dự án. | PLO1.4-1.8 |
| CG2 | Hiểu và có thể vận dụng được các kỹ thuật cơ bản, kỹ năng cần thiết để quản trị điều hành thực hiện dự án của nhóm/tổ chức/doanh nghiệp một cách có hiệu quả. | PLO2.3-2.4, PLO3.1-3.5 |
| CG3 | Hiểu và áp dụng được phần mềm quản lý dự án trong quản trị điều hành thực hiện dự án | PLO1.8 |

# CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

# Bảng 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

| Mục tiêu | CLOij | Mô tả CLO | Mức độ đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| CG1 Kiến thức | CLO 1.1 | Hiểu được khái niệm, đặc điểm của dự án, vòng đời dự án | II |
|  | CLO 1.2 | Hiểu được khái niệm, vai trò của quản trị điều hành dự án | II |
|  | CLO1.3 | Hiểu được vai trò của người quản trị điều hành dự án, nhóm quản trị điều hành dự án | II |
|  | CLO1.4 | Hiểu được vai trò, nội dung của văn phòng quản lý dự án | II |
|  | CLO1.5 | Hiểu và vận dụng được các nội dung quản trị điều hành dự án ( từ thiết kế và vận hành quá trình điều hành dự án đến kiểm soát kết quả thực hiện) để phân tích, đánh giá, xử lý các tình huống trong điều hành dự án | IV |
| CG2 Kỹ năng | CLO 2.1 | Hiểu được nội dung và lập được bản mô tả phạm vi dự án | III |
|  | CLO 2.2 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật lập cấu trúc phân tách công việc (WBS) của dự án | III |
|  | CLO 2.3 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật ước lượng thời gian và chi phí của dự án | III |
|  | CLO 2.4 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật lựa chọn đối tác và đàm phán hợp đồng | III |
|  | CLO 2.5 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật để lập sơ đồ mạng thực hiện dự án | III |
|  | CLO 2.6 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật điều phối nguồn lực để hoàn thành dự án | III |
|  | CLO 2.7 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật kiểm soát thời gian và chi phí của dự án | III |
|  | CLO 2.8 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật kiểm soát rủi ro và thực hiện sự thay đổi trong dự án | III |
|  | CLO 2.9 | Hiểu và sử dụng được các kỹ thuật đảm bảo và giám sát chất lượng dự án | III |
|  | CLO 2.10 | Hiểu được nội dung công tác nghiệm thu và quyết toán thực hiện dự án | III |
|  | CLO 2.11 | Sử dụng được phần mềm quản lý dự án của microsoft (microsoft project) để hỗ trợ điều hành thực hiện dự án (lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, quản lý nguồn lực, lập báo cáo…) | III |
| CG3 Năng lực tự chủ, trách nhiệm | CLO 3.1 | Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm để lựa chọn dự án, đề xuất, thiết kế kế hoạch, đảm bảo nguồn lực, ngân sách và dẫn dắt nhóm hoàn thành thắng lợi các dự án của tổ chức/doanh nghiệp | III |

# ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (Course Assessment)

## Cơ cấu điểm thành phần

# Bảng 3. Đánh giá học phần

| Hình thức đánh giá | Nội dung/Bài đánh giá | Thời điểm | CLOs | Công cụ và tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) | CĐR/PLO của CTĐT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| Chuyên cần | Mức độ tham dự đầy đủ các buổi học Thái độ học tập trên lớp Trả lời câu hỏi trên lớp Trả lời các câu hỏi thảo luận | Tuần 1-15 | Tất cả CLOs | Nhật ký giảng dạy của giảng viên với các tiêu chí đánh giá (i) Mức độ tham gia (ii) Mức độ tương tác ; (iii) Chất lượng câu trả lời | 10% | PLO3.1-3.5 |
| Đánh giá quá trình/ giữa kỳ | Bài kiểm tra cá nhân | Tuần 8 | CLO1.1-1.2 CLO2.1-2.7, 2.9 | Mức độ đáp ứng theo đáp án | 20% | PLO1.4-1.8 |
|  | Bài tập nhóm (lớp sẽ được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có từ 5-7 thành viên. Nhóm được giao nhiệm vụ lập các báo cáo liên quan đến hoạt động quản trị điều hành dự án và thuyết trình kết quả trong quá trình học | Tuần 2-15 | Tất cả CLOs | Tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) Hình thức; (iii) Thời gian nộp; (iv) Mức độ hợp tác của các thành viên nhóm | 20% | PLO1.8, PLO2.3-2.4, PLO3.1-3.5 |
| Đánh giá cuối kỳ | Bài thi cuối kỳ 90 phút (thi tự luận, cấu trúc gồm : (i) lựa chọn đáp án đúng; (ii) bình luận; (iii) bài tập) Kiểu đề thi có thể thay đổi tùy thuộc tình hình thực tế của kỳ học nhưng sẽ được thông báo tới sinh viên trước 3 tuần trước khi kỳ học kết thúc. | Lịch thi học phần | Tất cả CLOs | Mức độ đáp ứng theo đáp án | 50% | PLO1.4-1.7, PLO2.3-2.4, PLO3.1-3.5 |

## Ma trận đề thi (phụ lục 1)

## Các rubrics (phụ lục 2)

# KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)

Bảng 4. Kế hoạch và Nội dung dạy học

| Tuần | Nội dung | Tài liệu đọc | Hoạt động dạy và học | Đánh giá | CLOs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Lecture 1. Chương 1. Tiếp cận môn học quản trị điều hành dự án 1.1. Dự án 1.2. Đặc điểm các dự án của doanh nghiệp 1.3. Quy trình triển khai thực hiện dự án 1.4. Nội dung quản trị điều hành thực hiện dự án 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị thực hiện dự án | [1] Chương 1 [2] Chapter 1 | Giảng viên - Làm quen, giới thiệu đề cương học phần, - Giảng viên giảng lý thuyết - Thảo luận tình huống Sinh viên - Xem trước đề cương - Đọc các tài liệu - Thảo luận về các chủ đề do giảng viên giao | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.1-1.2. CLO1.5 |
| 2 | Seminar 1 - Tóm tắt nội dung chương 1 - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của chương 1 - Giao chủ đề bài tập nhóm cho sinh viên | [1] Chương 1 [2] Chapter 1 | Giảng viên - Chia nhóm - Tóm tắt nội dung chương 1 - Hướng dẫn đọc giáo trình, tài liệu tham khảo - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên làm các câu hỏi ôn tập và bài tập chương 1 - Sinh viên đọc chương 2,3 trước khi tới lớp buổi tiếp theo | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.1-1.2. CLO1.5 |
| 3 | Lecture 2. Chương 2. Thiết kế quá trình điều hành thực hiện dự án 2.1. Phân tích các hoạt động của dự án 2.1.1. Các cấp độ hoạt động của dự án 2.1.2. Phân tích mối liên hệ giữa các hoạt động 2.1.3. Xác định các nguồn lực cho các hoạt động 2.2. Kỹ thuật lập kế hoạch thực hiện dự án 2.2.1. Kỹ thuật GANTT 2.2.2. Kỹ thuật PERT 2.2.3. Trình bày kế hoạch thời gian 2.3. Rút ngắn thời gian thực hiện dự án Chương 3. Lựa chọn đối tác thực hiện dự án 3.1. Tự thực hiện hay thuê đối tác 3.2. Đấu thầu lựa chọn đối tác 3.2.1. Các nguyên tắc cơ bản 3.2.2. Quy trình đấu thầu 3.2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu 3.2.4. Phương thức đấu thầu 3.3. Đàm phán và ký kết hợp đồng 3.3.1. Khái niệm hợp đồng 3.3.2. Các nguyên tắc của hợp đồng 3.3.3. Các loại hợp đồng 3.3.4. Đàm phán hợp đồng 3.3.5. Ký kết hợp đồng 3.4. Kiểm soát thực hiện hợp đồng | [1] Chương 2,3 [2] Chapter 4,6,8,12 | Giảng viên - Giảng viên giảng lý thuyết - Thảo luận các tình huống và câu hỏi Sinh viên - Đọc các tài liệu - Thảo luận về các chủ đề do giảng viên giao | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.1-2.4 CLO1.5 CLO3.1 |
| 4 | Seminar 2 - Tóm tắt nội dung chương 2,3 - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của chương 2,3 - Giao chủ đề bài tập nhóm cho sinh viên | [1] Chương 2,3 [2] Chapter 4,6,8,12 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung chương 2,3 - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên làm các câu hỏi ôn tập và bài tập chương 2,3 - Sinh viên đọc chương 4,5 trước khi tới lớp buổi tiếp theo | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.1-2.4 CLO1.5 CLO3.1 |
| 5 | Lecture 3. Chương 4. Kiểm soát thời gian thực hiện dự án 4.1. Nội dung kiểm soát thời gian thực hiện dự án 4.2. Kỹ thuật kiểm soát thời gian thực hiện 4.2.1. Phân nhóm các hoạt động 4.2.2. Các công cụ quản trị thời gian 4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát thời gian Chương 5. Kiểm soát chi phí thực hiện dự án 5.1. Nguyên tắc chung của kiểm soát chi phí 5.2. Quy trình giải ngân 5.3. Kỹ thuật kiểm soát chi phí 5.3.1. Hệ thống báo cáo chi phí 5.3.2. Xác minh chi phí 5.3.3. Kiểm soát khối lượng, tiến độ (EVMS) 5.3.4. Kiểm soát nội bộ 5.3.5. Kiểm toán độc lập 5.4. Đảm bảo vốn cho dự án 5.4.1. Lựa chọn các nguồn tài trợ 5.4.2. Kiểm soát quá trình huy động vốn | [1] Chương 4,5 [2] Chapter 5,9,13 | Giảng viên - Giảng viên giảng lý thuyết - Thảo luận các tình huống và câu hỏi Sinh viên - Đọc các tài liệu - Thảo luận về các chủ đề do giảng viên giao | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.5-2.7 CLO1.5 CLO3.1 |
| 6 | Seminar 3 - Tóm tắt nội dung chương 4,5 - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của chương 4,5 - Giao chủ đề bài tập nhóm cho sinh viên | [1] Chương 4,5 [2] Chapter 5,9,13 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung chương 4,5 - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng Sinh viên - Sinh viên làm các câu hỏi ôn tập và bài tập chương 4,5 - Sinh viên đọc chương 4,5 trước khi tới lớp buổi tiếp theo | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.5-2.7 CLO1.5 CLO3.1 |
| 7 | Lecture 4. Chương 6. Đảm bảo và giám sát chất lượng dự án 6.1. Kỹ thuật đảm bảo chất lượng dự án 6.2. Cơ chế giám sát đảm bảo chất lượng dự án 6.3. Xử lý sự cố trong thực hiện dự án 6.4. Cân đối quy mô - thời gian -chi phí | [1] Chương 6 | Giảng viên - Giảng viên giảng lý thuyết - Thảo luận các tình huống và câu hỏi Sinh viên - Đọc các tài liệu - Thảo luận về các chủ đề do giảng viên giao | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.9 CLO1.5 CLO3.1 |
| 8 | Seminar 4 - Tóm tắt nội dung chương 6 - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của chương 6 - Giao chủ đề bài tập nhóm cho sinh viên - Kiểm tra giữa kỳ | [1] Chương 6 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung chương 6 - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng - Cho đề kiểm tra giữa kỳ Sinh viên - Sinh viên làm các câu hỏi ôn tập và bài tập chương 6 - Làm bài kiểm tra - Sinh viên đọc chương 7 trước khi tới lớp buổi tiếp theo | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.9 CLO1.5 CLO3.1 |
| 9 | Lecture 5. Chương 7. Quản trị rủi ro và quản trị sự thay đổi 7.1. Tổng quan về rủi ro 7.2 Quản trị rủi ro dự án 7.3 Các bài học kinh nghiệm 7.4 Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các rủi ro 7.5. Quản trị sự thay đổi trong điều hành dự án | [1] Chương 7 [2] Chapter 7 | Giảng viên - Giảng viên giảng lý thuyết - Thảo luận các tình huống và câu hỏi Sinh viên - Đọc các tài liệu - Thảo luận về các chủ đề do giảng viên giao | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.8 CLO1.5 CLO3.1 |
| 10 | Seminar 5 - Tóm tắt nội dung chương 7 - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của chương 7 - Giao chủ đề bài tập nhóm cho sinh viên - Cho một số nhóm thuyết trình bài tập nhóm để góp ý | [1] Chương 7 [2] Chapter 7 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung chương 7 - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng - Cho một số nhóm thuyết trình bày tập nhóm Sinh viên - Sinh viên làm các câu hỏi ôn tập và bài tập chương 7 - Thuyết trình bài tập nhóm - Sinh viên đọc chương 8,9 và cài đặt phần mềm Microsoft Project trước khi tới lớp buổi tiếp theo | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.8 CLO1.5 CLO3.1 |
| 11 | Lecture 6. Chương 8. Tổ chức và vận hành văn phòng điều phối thực hiện dự án 8.1. Chức năng nhiệm vụ 8.2 Mô hình văn phòng điều phối 8.3. Tổ chức điều hành văn phòng 8.4. Nhân lực quản lý dự án Chương 9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành dự án 9.1. Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin 9.2 Một số phần mềm quản trị điều hành dự án | [1] Chương 8,9 [2] Chapter 10,11 | Giảng viên - Giảng viên giảng lý thuyết - Thảo luận các tình huống và câu hỏi Sinh viên - Đọc các tài liệu - Thảo luận về các chủ đề do giảng viên giao | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO1.3- CLO1.5 CLO2.11 CLO3.1 |
| 12 | Seminar 6 - Tóm tắt nội dung chương 8,9 - Thảo luận về các ví dụ, câu hỏi, bài tập của chương 8,9 - Cho một số nhóm thuyết trình bài tập nhóm để góp ý | [1] Chương 8,9 [2] Chapter 10,11 | Giảng viên - Tóm tắt nội dung chương 8 - Hướng dẫn sinh viên trả lời ví dụ, câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng - Cho một số nhóm thuyết trình bày tập nhóm Sinh viên - Sinh viên làm các câu hỏi ôn tập và bài tập chương 8 - Thuyết trình bài tập nhóm |  |  |
| 13 | Seminar 7. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Project |  | Giảng viên - Tóm tắt nội dung chương 9 - Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm Microsoft Project Sinh viên - Thực hành sử dụng phần mềm Microsoft Project - Thuyết trình bài tập nhóm - Sinh viên đọc chương 8,9 trước khi tới lớp buổi tiếp theo |  |  |
| 14 | Seminar 8 - Thuyết trình |  | Giảng viên - Điều phối hoạt động thuyết trình và góp ý Sinh viên - Thuyết trình bài tập nhóm - Sinh viên đọc chương 10 trước khi tới lớp buổi tiếp theo | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | Tất cả CLO |
| 15 | Lecture 8. Chương 10. Tổ chức nghiệm thu và quyết toán thực hiện dự án 8.1. Hoạt động nghiệm thu dự án 8.1.1. Quy trình nghiệm thu 8.1.2. Xử lý phát sinh thực hiện dự án 8.2. Quyết toán dự án 8.2.1. Hệ thống kế toán dự án 8.2.2. Quyết toán chi phí thực hiện dự án 8.3. Kết thúc thực hiện dự án Hệ thống nội dung học phần | [1] Chương 10 [2] Chapter 14 | Giảng viên - Giảng viên giảng lý thuyết - Thảo luận các tình huống và câu hỏi - Hệ thống nội dung học phần Sinh viên - Đọc các tài liệu - Thảo luận về các chủ đề do giảng viên giao | Mức độ tham gia Mức độ tương tác Chất lượng câu trả lời | CLO2.10 CLO1.5 CLO3.1 |
| Lịch thi | Thi cuối kỳ | Toàn bộ các chương | Thi tự luận | Theo yêu cầu bài thi/kiểu đề thi | CLO1.1-1.4 CLO2.1-2.10 |

# ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (Course Leaning Outcomes Assessment)

Hệ thống quản lý đào tạo tự động đánh giá mức độ đạt được CLO theo thuật toán chung của Trường. Chuẩn đầu ra của học phần được sinh viên và trường đánh giá sau thi kết thúc học phần.

# QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (Course Requirements and Expectation)

## Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

Sinh viên được tham dự thi cuối kỳ/thi kết thúc học phần là điểm chuyên cần (10%) đạt mức 5 điểm trở lên (thang 10).

## Quy định về tham dự lớp học

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. Mỗi buổi vắng mặt sẽ bị trừ 1 điểm đánh giá quá trình. Sinh viên vắng từ 3 buổi học trở lên không có lý do được giảng viên chấp nhận đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại.

Sinh viên sẽ được cộng điểm cho mỗi lần phát biểu xây dựng bài, có thể bù đắp cho điểm quá trình, điểm kiểm tra và điểm bài tập nhóm.

Sinh viên không nộp bài tập nhóm sẽ nhận điểm 0 (không) cho bài tập sau cùng. Nhóm sinh viên nộp bài trễ sẽ bị trừ 1 điểm cho mỗi ngày nộp muộn.

## Quy định về hành vi trong lớp học

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

# 11. THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG (Syllabus Adjustment Time)

Tháng 6 năm 2024.

| TRƯỞNG KHOA PGS.TS Hà Sơn Tùng | HIỆU TRƯỞNG GS.TS Phạm Hồng Chương |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC

Phụ lục 1. MA TRẬN ĐỀ THI

- Trọng số trong điểm học phần: 50%

- Hình thức: Thi tự luận

- Thời gian: 90 phút

- Nội dung:

- + Câu hỏi lựa chọn đáp án đúng

- + Câu hỏi phân tích, bình luận

- + Bài tập

| Bài | CLO | Nhớ | Hiểu | Vận dụng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chương 1 | 1.1, 1.2 | X | X | X |  |
| Chương 2 | 2.1, 2.2, 2.3 | X | X | X |  |
| Chương 3 | 2.4 | X | X | X |  |
| Chương 4 | 2.5, 2.7 | X | X | X |  |
| Chương 5 | 2.6, 2.7 | X | X | X |  |
| Chương 6 | 2.9 | X | X | X |  |
| Chương 7 | 2.8 | X | X | X |  |
| Chương 8 | 1.3, 1.4 | X | X | X |  |
| Chương 9 | 2.11 | X | X | X |  |
| Chương 10 | 2.10 | x | X | X |  |
| Tỷ trọng |  | 20% | 30% | 50% | 100% |

Phụ lục 2. CÁC RUBRICS

Rubrics 1. Đánh giá điểm chuyên cần

- Trọng số trong điểm học phần: 10%

- Đánh giá qua các buổi học lý thuyết và thảo luận.

| Số buổi vắng (điểm danh) | Tham gia thảo luận |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| 0 | 10, 10+ | 9 | 8 | 7 |
| 1 | 9, 10 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | 8, 9 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | 7,8 | 6 | 5 | 4 |
| > 3 | 0 điểm, học lại |  |  |  |

* Ghi chú: 10+: có thể xem xét để cộng điểm vào điểm đánh giá 40% khi điểm chuyên cần là 10.

Tiêu chí đánh giá tham gia thảo luận

| Rất tích cực | Tích cực | Có tham gia | Không tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| - Xung phong trả lời từ ba lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. | - Xung phong trả lời từ 1 lần trở lên; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được; - Trả lời tốt về bài tập nhóm. | - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời; - Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến; - Có trả lời về bài tập nhóm. | - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác. |

CLO của đánh giá chuyên cần

| Cách thức đánh giá | CLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 | 3.1 |  |
| Điểm danh |  | x |  |
| Trả lời câu hỏi, bài tập nhóm |  |  |  |
| Đăng kí nhóm đúng thời hạn |  | x |  |
| Trả lời về chủ đề của nhóm, thảo luận chủ đề nhóm khác | x |  |  |

Rubrics 2. Đánh giá bài tập nhóm

- Trọng số: 20%

- Đánh giá qua kết quả bài tập nhóm, phải thuyết trình

| Tiêu chí | CLO | Tỷ trọng % | Mức điểm (thang điểm 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giỏi 8,5 – 10 | Khá 7,0 – 8,4 | Trung bình 4,5 – 6,9 | Yếu 0 – 4,4 |
| Chủ đề - mục tiêu |  | 15% | - Mục tiêu rõ ràng, logic, hợp lí, phù hợp với chủ đề | - Mục tiêu rõ ràng | - Mục tiêu không rõ | - Mục tiêu không thực tế hoặc không có mục tiêu |
| Cơ sở lý thuyết |  | 20% | - Lý thuyết khoa học, chặt chẽ, phù hợp; | - Lý thuyết đầy đủ, phù hợp; | - Lý thuyết không đầy đủ; | - Lý thuyết không phù hợp hoặc không có lý thuyết |
| Dữ liệu sử dụng |  | 15% | - Từ nguồn chính thức có độ tin cậy cao; hoặc khảo sát có tính khoa học, kiểm chứng được; - Phù hợp với chủ đề; | - Từ nguồn chính thức; khảo sát kiểm chứng được; | - Từ nguồn không chính thức; khảo sát thiếu tính khoa học; | - Từ nguồn không rõ ràng; |
| Phân tích nội dung |  | 20% | - Phân tích khoa học, chính xác, sát với lý thuyết; - Trả lời tốt cho mục tiêu nghiên cứu; | - Phân tích phù hợp với lý thuyết; - Trả lời một phần cho mục tiêu nghiên cứu. | - Phân tích chưa thực sự phù hợp với lý thuyết; - Chưa trả lời được cho mục tiêu nghiên cứu. | - Phân tích không liên quan với lý thuyết hoặc không có phân tích |
| Hình thức slide |  | 10% | - Đúng định dạng yêu cầu; - Ngôn ngữ khoa học, logic, chặt chẽ, không lỗi chính tả; - Biểu đồ, bảng biểu đẹp, danh mục tham khảo theo chuẩn quốc tế. | - Đúng định dạng yêu cầu; - Ngôn ngữ phù hợp, có ít lỗi chính tả, ngữ pháp; - Biểu đồ, bảng biểu phù hợp, danh mục tham khảo đầy đủ. | - Chưa đúng định dạng yêu cầu; - Ngôn ngữ chưa phù hợp, nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp; - Biểu đồ bảng biểu không phù hợp hoặc không có. | - Không có định dạng văn bản; - Ngôn ngữ không phù hợp. |
| Thuyết trình và trả lời câu hỏi |  | 20% | - Thuyết trình lưu loát, hấp dẫn người nghe; - Trả lời tốt các câu hỏi của giảng viên và các nhóm khác. | - Thuyết trình đầy đủ các nội dung; - Trả lời được 1 số câu hỏi của giảng viên và các nhóm khác. | - Thuyết trình phụ thuộc nhiều vào tài liệu; - Trả lời được 1-2 câu hỏi của giảng viên và các nhóm khác. | - Thuyết trình không trôi chảy, đọc tài liệu là chính; - Không trả lời được các câu hỏi của giảng viên và các nhóm khác. |